## Лист1
Отчет по исполнения плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно - образовательный центр, на 2 полугодие 2022 года
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
городской округ Карпинск
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1.1. | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Размещение информации на электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | 2021-01-01 | Пестова Надежда Владимировна заместитель по УВР | Размещение информации на электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся https://www.dooc-karpinsk.com/about1-c9sm | 2021-01-11
1.2. | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Размещение на официальном сайте образовательной организации:гиперссылка на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы (http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list) | 2021-01-01 | Еремеева Марина Гергиевна ответственный за сайт | На официальном сайте образовательной организации размещена гиперссылка на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы https://bus.gov.ru/info-card/413566 | 2021-01-11
1.3. |  | Размещение информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2021-01-01 | Еремеева Марина Гергиевна ответственный за сайт | Размещение информации о модуле на сайте https://bus.gov.ru/info-card/413566, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2021-01-11
1.4. |  | Реализовать планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-01-01 | Чуркина Раиса Александровна директор | Разработан и размещен план мероприятий на официальном сайте https://www.dooc-karpinsk.com/nezavisimaya-ocenka-kachestva-obraz | 2021-01-11
1.5. |  | Подготовить отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-06-15 | Чуркина Раиса Александровна директор | Размещен отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 годуhttps://www.dooc-karpinsk.com/nezavisimaya-ocenka-kachestva-obraz | 2021-06-03
1.6. |  | Провести с получателями услуг образовательной организации информационно-разъяснительную работу о популяризации официального сайта bus.gov.ru по средствам АИС «Сетевой город, Образование», в меcсенджерах WhatsApp, соц.сети «ВКонтакте» | 2021-01-01 | Чуркина Раиса Александровна директор | Проведена с получателями услуг образовательной организации информационно-разъяснительная работа о популяризации официального сайта bus.gov.ru по средствам АИС «Сетевой город, Образование», в меcсенджерах WhatsApp, соц.сети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-164298890_875 | 2021-01-11
II. Комфортность условий предоставления услуг
2.1. | 90 % получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Проведение капитального ремонта кровли здания, фасада с заменой оконных блоков и входной группы | 2023-04-01 | Еремеев Сергей Борисович директор | Не реализовано, ввиду отсутствия финансирования | 2023-04-01
III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. | Территория, прилегающая к зданиям образовательной организаци, и помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Направление ходатайства в комиссию по БДД об оборудовании стоянки с парковочным местом для инвалидов | 2021-12-31 | Чуркина Раиса Александровна директор | Направлено ходатайства в комиссию по БДД об оборудовании стоянки с парковочным местом для инвалидов | 2021-04-01
3.2. |  | Обеспечить в учреждении условия доступности,наличие сменных кресел-колясок, при наличии заявлений о предоставлении образовательных услуг лиц с ОВЗ | 2023-04-01 | Еремеев Сергей Борисович директор | Заявлений о предоставлении образовательных услуг лиц с ОВЗ не поступало | 2023-04-01
3.3. |  | Обеспечить в учреждении условия доступности, произвести установку поручней в санитарно-гигиеническом помещении, при наличии заявлений о предоставлении образовательных услуг лиц с ОВЗ будут реализоваться | 2023-04-01 | Еремеев Сергей Борисович директор | Заявлений о предоставлении образовательных услуг лиц с ОВЗ не поступало | 2023-04-01
3.4. | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить в учреждении условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-12-01 | Еремеев Сергей Борисович директор | Офорленыны на входах в здания вывески, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-10-01
3.5. |  | В организации разработаны адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ, при наличии заявлений о предоставлении образовательных услуг лиц с ОВЗ будут реализоваться | 2023-04-01 | Пестова Надежда Владимировна заместитель по УВР | В организации разработаны и реализуются адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ | 2023-10-01
3.6. |  | Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме | 2021-01-01 | Пестова Надежда Владимировна заместитель по УВР | Предоставлена возможности использования образовательной услуги в дистанционном режиме https://www.dooc-karpinsk.com/about1-c9sm | 2021-01-11
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4.1. | 54% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. | Поддерживать благоприятный социально-психологический климат в коллективе, вносить в повестку общего собрания трудового коллектива вопрос о ценностях и правилах поведения на рабочем месте; | 2021-01-01 | Чуркина Раиса Александровна директор | Увеличилось количество получателей услуг удовлетворенных уровнем доброжелательности (85%), в повестке общего собрания трудового коллектива рассмотрен вопрос о ценностях и правилах поведения на рабочем месте | 2021-01-11
4.2. | 99% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию. | Разработать памятки по этикету речевого поведения в ситуации делового общения | 2021-01-01 | Чуркина Раиса Александровна директор | Разработаны памятки по этикету речевого поведения в ситуации делового общения | 2021-01-11
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
5.1. | 80% получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Пропагандирование деятельности МАУДО ДООЦ по средствам официального сайта учреждения, СМИ, социальные сети. Разработка новых программ дополнительного образования.Повышение квалификации педагогических кадров. | 2021-12-31 | Чуркина Раиса Александровна директор | Постоянно на официальном сайте учреждения ведется раздел "Новости"https://www.dooc-karpinsk.com/blog; ситематически печатаются статьи в городской газете о деятельности учреждения, транслируются видеоинформация на телестудии "Собеседник"; поятоянно выставляются посты в социальных сетях о деятельности учреждения https://vk.com/doockarpinsk 97% педагогв прошли повышение квалификации в 2020-2021 уч.г. | 2021-01-11
5.2. | 96 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | Обеспечить наличие табличек с указанием входа/выхода, наменования помещений | 2021-01-01 | Чуркина Раиса Александровна директор | Обеспечено наличие табличек с указанием входа/выхода, наменования помещений | 2021-01-11
5.3. | 97% получателей услуг удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. | Пропагандирование деятельности МАУДО ДООЦ по средствам официального сайта учреждения, СМИ, социальные сети, прохождение педагогами курсов повышения квалификации, пополнение материально-технической базы | 2021-12-31 | Чуркина Раиса Александровна директор | Постоянно на официальном сайте учреждения ведется раздел "Новости"https://www.dooc-karpinsk.com/blog; ситематически печатаются статьи в городской газете о деятельности учреждения, транслируются видеоинформация на телестудии "Собеседник"; поятоянно выставляются посты в социальных сетях о деятельности учреждения https://vk.com/doockarpinsk 97% педагогв прошли повышение квалификации в 2020 -2021 уч. г. Улучшена материаль-техническая база: приобретены наборы конструкторов "Лего-классик", 3-D принтер на фоторезисторах, обновлена система видеонаблюдения, заменены двери на противопожарные. | 2021-01-11
Директор МАУДО ДООЦ Р.А.Чуркина

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками

## Лист1 (2)
Приложение № 2 к приказу от ________ № ___
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно - образовательный центр, на период с 2020 года по 2023 год
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
городской округ Карпинск
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1.1. | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Размещение информации на электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | 2020-12-01 | Пестова Надежда Владимировна заместитель по УВР
1.2. | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Размещение на официальном сайте образовательной организации:гиперссылка на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы (http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list) | 2020-12-01 | Еремеева Марина Гергиевна ответственный за сайт
1.3. |  | Размещение информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2020-12-01 | Еремеева Марина Гергиевна ответственный за сайт
1.4. |  | Реализовать планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2020-12-31 | Чуркина Раиса Александровна директор
1.5. |  | Подготовить отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2020-12-31 | Чуркина Раиса Александровна директор
1.6. |  | Провести с получателями услуг образовательной организации информационно-разъяснительную работу о популяризации официального сайта bus.gov.ru по средствам АИС «Сетевой город, Образование», в меcсенджерах WhatsApp, соц.сети «ВКонтакте» | 2020-12-15 | Чуркина Раиса Александровна директор
II. Комфортность условий предоставления услуг
2.1. | 85% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Проведение капитального ремонта кровли здания, фасада с заменой оконных блоков и входной группы | 2023-12-31 | Чуркина Раиса Александровна директор
III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. | Территория, прилегающая к зданиям образовательной организаци, и помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Направление ходатайства в комиссию по БДД об оборудовании стоянки с парковочным местом для инвалидов | 2021-12-31 | Чуркина Раиса Александровна директор
3.2. |  | Обеспечить в учреждении условия доступности,наличие сменных кресел-колясок, при наличии заявлений о предоставлении образовательных услуг лиц с ОВЗ | При наличии заявлений о предоставлении образовательных услуг лиц с ОВЗ | Чуркина Раиса Александровна директор
3.3. |  | Обеспечить в учреждении условия доступности, произвести установку поручней в санитарно-гигиеническом помещении | При наличия в контингенте детей, которым необходимо это оборудование | Чуркина Раиса Александровна директор
3.4. | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить в учреждении условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-12-01 | Чуркина Раиса Александровна директор
3.5. |  | В организации разработаны адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ, при наличии заявлений о предоставлении образовательных услуг лиц с ОВЗ будут реализоваться | 2023-04-01 | Пестова Надежда Владимировна заместитель по УВР
3.6. |  | Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме | 2020-12-01 | Пестова Надежда Владимировна заместитель по УВР
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4.1. | 54% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. | Поддерживать благоприятный социально-психологический климат в коллективе, вносить в повестку общего собрания трудового коллектива вопрос о ценностях и правилах поведения на рабочем месте; | 2020-12-15 | Чуркина Раиса Александровна директор
4.2. | 99% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию. | Разработать памятки по этикету речевого поведения в ситуации делового общения | 2020-12-15 | Чуркина Раиса Александровна директор
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
5.1. | 80% получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Пропагандирование деятельности МАУДО ДООЦ по средствам официального сайта учреждения, СМИ, социальные сети. Разработка новых программ дополнительного образования.Повышение квалификации педагогических кадров. | 2021-12-31 | Чуркина Раиса Александровна директор
5.2. | 96 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | Обеспечить наличие табличек с указанием входа/выхода, наменования помещений | 2020-12-01 | Чуркина Раиса Александровна директор
5.3. | 97% получателей услуг удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. | Пропагандирование деятельности МАУДО ДООЦ по средствам официального сайта учреждения, СМИ, социальные сети, прохождение педагогами курсов повышения квалификации,пополнение материально-технической базы | 2021-12-31 | Чуркина Раиса Александровна директор